臺北市105學年度國民中小學國際教育─

新住民國際教育增能培訓試辦計畫

105年6月8日北市教綜字第10535768600號函頒

105年9月6日北市教綜字第10539100500號函頒

- 計畫緣起

國際教育的四大目標為國家認同、國際素養、全球競合力及全球責任感，在此目標下培養學生本土文化認同、跨文化溝通與反思的能力，是國際教育成功推動的關鍵。然而在開啟學生國際視野的同時，卻常忽略臺灣本地有著大量新住民家長，這些媽媽們身上存有不同文化底蘊，代表不同國家的風土人情，她們是身邊孩子最該認識與熟悉的文化素材，卻常在標籤化的眼光中被忽略。

為協助學生認識新住民母親的國家文化，也讓新住民的孩子擁有健全的文化認同，同時幫助新住民家長們贏得自信與成就感，本計畫培訓新住民家長提升親職知能，進而帶領她們進入校園成為文化種子教師，與學生分享屬於自己國家的文化特色。藉此讓國際教育落實於學生生活，也培育學生具國際視野的本土認同，同時實踐尊重國際文化多樣性的公民責任。

貳、計畫目標

一、建立學生多元文化認同，認識臺灣新住民家長所屬國家特色。

二、提升新住民家長國際教育知能，建立新住民文化分享人力資源庫。

三、營造欣賞異國文化氛圍，培育學生尊重異文化群體的全球責任。

參、辦理單位：

一、主辦單位：臺北市政府教育局。

二、承辦單位：臺北市內湖區南湖國民小學。

肆、申請對象：臺北市政府教育局公私立國民中小學新住民家長，泛指由東南亞 國家與中國大陸等地透過通婚方式移居臺灣並生育子女的新移民。

伍、實施期程：

一、105年9月25日前接受各校新住民家長申請。

二、105年9月30日前完成新住民家長培訓。

三、105年10月14日前規劃新住民家長入校(班)分享時間。

四、105年11月起入校(班)分享。

陸、辦理方式：

一、各校申請

- 各校針對校內新住民家長發放新住民國際教育增能培訓報名表，鼓勵新住民家長踴躍參與。

- 各校於9月25日前，將報名表送至承辦學校南湖國小輔導室，南湖國小彙整報名情形並進行人員分組與聯繫。

二、培訓課程

(一)承辦學校規劃培訓課程20小時，針對國際教育、溝通知能、分享技巧、教學策略等主題，進行系統性課程設計。

(二)聘請相關專家學者擔任講座，協助新住民家長跨越文化藩籬，提升親職知能與溝通技巧。

(三)9月30日前所有報名之新住民家長皆完成培訓。

三、入校(班)分享

(一)針對結訓學員規劃入校(班)分享時間，可利用晨光時間、彈性課程或融入相關領域教學，安排受訓之	新住民家長分享。

(二)入校(班)分享以學員子女就讀學校為主，學校亦可透過課程規劃，申請結訓之新住民家長到校(班)分享，。

(三)分享內容以新住民家長所屬國家之文化特色、風土習慣、生活經驗、日常用語等面向為主。

(四)入校(班)分享前一週前學校應確認新住民家長分享主題，確保分享內容合乎教育價值並切合學校需要。

柒、獎勵與補助方式

一、學校可規劃統整性一學年新住民國際教育議題融入課程，提具105學年度課程計畫表，邀請結訓之新住民家長到班或到校分享。經審核之課程計畫至多補助經費2萬元。

二、本年度預計培訓40 位新住民家長，每次入校(班)分享得另核予鐘點費，國小每節課260元計，國中每節課360元計，每人每學期至多20節。

三、本計畫執行有功人員，學校承辦人員核予嘉獎2次2人，嘉獎1次3人，承辦學校另從優敘獎。

捌、經費：由臺北市政府教育局相關經費項下支應。

拾、預期效益：

一、學生具備跨文化反思能力，能尊重新住民同學並以行動建立合作關係。

二、建立新住民學生與新住民家長自信心與國家認同感，提升新住民學生學習動機。

三、善用新住民家長形成人力資源庫，協助學校推動多元文化教育。

四、啟發學生探索全球議題動機，促進學校國際教育推動與發展。

拾壹、本計畫經奉核准後實施，修正時亦同。

附件1

臺北市105學年度公私立國民中小學國際教育

新住民國際教育增能培訓試辦計畫

參加培訓報名表

申請日期：105年　　月　　日

| 學校名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國籍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子女姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 就讀年級與班級 | 年 班 |  |  | 年 班 |  |  | 年 班 |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電話 |  |  |  | 手機 |  |  |  |  |  |
| 興趣 |  |  |  | 專長 |  |  |  |  |  |
| 職業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方便受訓時間 請打勾 | 週一 | 週二 | 週三 |  | 週四 | 週五 |  | 週六 | 週日 |

填完後請將表格交回學校輔導室，謝謝。

附件2

臺北市公私立國民中小學國際教育新住民國際教育增能培訓─

105學年度新住民國際教育議題融入課程計畫表

| 學校名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫 主持人 |  | 計畫承辦人職稱姓名 |  |
| 其他參與 教師 |  | 電話 |  |
|  |  | 傳真 |  |
|  |  | e-mail |  |
| 實施期程 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 計畫目標 |  |  |  |
| 主題課程概述 |  |  |  |
| 學習領域指標與 教育議題指標融入 |  |  |  |
| 實施方式概述（針對申請補助項目敘明具體推動方式） |  |  |  |
| 推動策略及相關配套措施 |  |  |  |
| 預期效益評估 |  |  |  |

附件3

臺北市公私立國民中小學國際教育新住民國際教育增能培訓─

105學年度新住民國際教育議題融入課程計畫

經費明細表

中華民國105年度

| 項目 | 款項目節 | 單 位 | 數 量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名稱及用途別 |  |  |  |  |  |
| OO國民中(小)學國際教育新住民國際教育增能培訓─105學年度新住民國際教育議題融入課程計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 133誤餐費 |  |  | 80 |  | 會議誤餐 |  |
| 241印刷及裝訂費 |  |  |  |  |  | 印製學習資料 |
| 285講課鐘點稿費出席審查及查詢費 |  | 時 |  | 1,600 |  | 外聘講師鐘點費 (1,600元/時) |
|  |  | 時 |  | 1,200 |  | 外聘講師鐘點費 (1,200元/時) |
|  |  | 時 |  | 800 |  | 內聘講師鐘點費 (800元/時) |
|  |  | 時 |  | 260 |  | 國小鐘點費 |
|  |  | 時 |  | 360 |  | 國中鐘點費 |
| 32Y其他 |  |  |  |  |  | 教學材料、文具等。 |
| 91Y其他 |  |  |  |  |  | 其他雜支如茶水等(總金額10%以內)。 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：        處室主任：        會計主任：         校長：